## Hoja1
LOCALIDAD | INMUEBLE | TITULO DE LA OBRA | PRESUPUESTO INICIAL | Subvención Diputación | Subvención Ayto. | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACION | PRESUPUESTO FINAL | SITUACIÓN | CATALOGACIÓN
Calahonda | Vivienda anexa iglesia Ntra. Sra. del Carmen | Reforma interior de vivienda | 68589.35 |  |  | 2025-12-01 | 2026-06-01 | pendiente liquidación | Finalizada
Castell de Ferro | Vivienda parroquial | Reforma vivienda parroquial | 74354.11 |  |  | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 83159.94 | Finalizada
El Pozuelo | Iglesia | Reparaciones varias por incendio | 26174.36 |  |  | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 84363.73 | Finalizada
Granada | piso-vivienda | Reforma interior vivienda-piso en calle Encina | 30852.59 |  |  | 2025-06-01 | 2026-10-01 | 47651.58 | Finalizada
Motril | Residencia Santa Amelia | Orden de ejecución ayuntamiento |  |  |  | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 142292.42 | Finalizada
Torrenueva | Iglesia Ntra. Sra. del Carmen | Reforma cuerpo superior de campanas de la torre campanario | 120000 | 40000 |  | 2025-12-01 |  |  | En ejecución
Jete | Iglesia de San Antonio | Limpiez de cubierta | 4 549,60 € |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 4 549,60 € | Finalizada
Pulianas | Iglesia de San José | Rehabilitación de cubiertas | 240000 | 120000 | 40000 | 2025-11-01 |  |  | En ejecución
Dehesas Viejas | Iglesia Virgen del Rosario | Pintura exterior | 5771.7 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 5771.7 | Finalizada
Íllora | Iglesia de la Encarnación | Rehabilitación de la sacristía y salón parroquial | 150000 | 76009.81 |  | 2025-12-01 |  |  | En ejecución | BIC
Salobreña | Vivienda en calle Ramblilla (La Caleta) | Reforma de vivienda | 34600.19 |  |  | 2025-12-01 |  |  | En ejecución
Viznar | Iglesia Ntra. Sra. del Pilar | Adecentamiento de revestimientos exteriores | 44189.01 | 40000 |  | 2025-11-01 |  | 55055 | Finalizada | BIC
Granada | Viviendas Parroquia Santo Angel Custodio | Reforma interior de las viviendas parroquiales | 51391.2168 |  |  | 2025-09-01 | dicimebre-25 | 80857.67 | Finalizada
Armilla | Vivienda parroquial | Reforma interior de la vivienda parroquial de Ntra Sra del Rosario | 48165.8045 |  |  | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 48165.8045 | Finalizada
Huetor Santillán | Parroquia de la Encarnación | Rehabilitación de las cubiertas de la parroquia | 135000 | 40000 |  | 2025-08-01 | 2026-02-01 | 146586.3696 | Finalizada
Tímar | Parroquia de la Ascensión de Ntr Sr | Mantenimiento y conservación de cubiertas | 5000 | 5000 |  | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 5000 | Finalizada
Yátor | Parroquia de la Encarnación | Mantenimiento y conservación de cubiertas | 5000 | 5000 |  | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 7645.69 | Finalizada
Torvizcón | Parroquia Ntra Sra del Rosario | Reparación de revestimientos exteriores | 10000 | 10000 |  | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 12100 | Finalizada
Portugos | Parroquia de la Encarnación | Reparación de revestimientos exteriores | 10000 | 10000 |  | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 29793.59 | Finalizada
La Malahá | Parroquia de la Inmaculada Concepción | Restauración de la Cubierta | 280000 | 70000 |  | 2025-12-01 |  |  | En ejecución
Granada | Vivienda Corpus Christi | Instalación de silla salvaescaleras | 9097 |  |  | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 9097 | Finalizada
Guejar Sierra | Parroquia de la Encarnación | Mejora de la solería de capilla lateral | 29642.02 |  |  | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 29642.02 | Finalizada
Churriana de la Vega | Parroquia de la Visitación |  | 78551.74 |  |  | 2025-10-01 |  |  | En ejecución